| Общие данные | Название проекта: Продвижение поддержки Образования и Обучения Взрослых на национальном и местном уровнях». Донор проекта: BMZ: Продолжительность проекта: 7месяцев (февраль - октябрь 2026 г.) |
| --- | --- |
| Организации реализующие проект и контакты (рабочие номера телефонов,эл. почта) | ОЮЛ Кыргызская Ассоциация Образования Взрослых Уркунбаева Гулжамал Ташматовна 996 772 24 70 88 kaea.kg@gmail.com |
| Регионы реализации проекта | Все регионы Кыргызстана |
| Цели проекта | Укрепление и расширение деятельности в области ООВ в КР. - На макроуровне. - На мезоуровне. - На микроуровне. |
| Целевая группа/ы | 1.Лица, принимающие решения (ЛПР). 2.Тренеры и специалисты из сети КАОВ 17 участников. 3. Национальный совет социальных партнёров. 4. Участники Фестиваля образования взрослых. 5. Участники Недели образования взрослых, которая пройдёт во всех регионах Кыргызстана и охватит свыше 1000 человек. |
| Основные мероприятия | 1.Круглый стол "Развитие партнерства в профессиональной подготовке и образовании взрослых".Будет проведен в рамках Фестиваля ООВ. 2. Встреча Национального Совета Социальных Партнеров (НССП) по обсуждению путей развития партнерства на региональном и национальном уровнях. 3. Семинар по стратегическому планированию правления KAОВ. 4. Фестиваль Обучения и Образования взрослых (ООВ). 5. ТОТ для тренеров ЦОВ - членов КАОВ. 6. Неделя Образования Взрослых (НОВ). 7. Фонд образовательных инициатив (курсы для местного населения) |
| Результаты | 1. Налажено сотрудничество между работодателями, ЦОВ и среднеми профессинальными учебными заведениями (СУЗ) определены совместные направления действий для развития ООВ. - Сформулированы рекомендации: расширение сети ЦОВ, регулярные круглые столы, программы повышения квалификации тренеров и информационные кампании о значении ООВ. 2. Рабочая встреча в рамках фестиваля ОВ с участием членов НССП и международных экспертов минимум 40 человек на национальном уровне. 3. Утверждённый стратегический план КАОВ за 2026-2030гг с целями и приоритетами. 4. Повысить осведомлённость населения и партнёров о важности непрерывного обучения. -Укрепить связи между ЦОВ, НПО, государственными структурами и бизнесом. - Продвинуть деятельность КАОВ и расширить членскую базу. 5. Подготовлено минимум 17 мастер-тренеров из 15 ЦОВ и исполнительной дирекции, владеющих возможностями Искусственного интеллекта (ИИ) для обучения взрослых. - Созданы методические и обучающие материалы и планы учебных занятий, адаптированные под нужды местного населения. 6. В рамках Недели образования взрослых по всем регионам КР будут организовываться мастер-классы,творческие и ремесленные лаборатории. 7. Проведено 4 профессиональных и 4 гражданских новых курсов. Минимум 80 участников с новыми навыками и знаниями. |

Начало формы